## 업무별 일정산정
구분 |  | 업무상세 | 사용도구 | 업무난이도 | 예상기간㈜ |  | 담당
Front | 공통작업 | 프로젝트셋팅, | REACT | 중상 | 4 | 15 | 신규 채용
|  | 공통모듈작업 | UBUNTU16.04
전반적인 프레임작업
| 요양기관가이드 | 화면개발, API연동 |  | 중하 | 3
| QnA |  |  | 중하 | 3
| 요양기관조회 |  |  | 중상 | 5
API | 공통작업 | DB설계, | MYSQL | 상 | 6 | 18 + 2(관리자지원) | 김동욱
|  | 서버세팅, | MONGODB
|  | 프로젝트세팅, | MONGOOSE
|  | 공통모듈작업 | UBUNTU16.04
DB연동작업
전반적인 프레임작업
| 요양기관가이드 | PROCEDURE 개발 비즈니스로직 개발 FRONT연동 개발 |  | 중 | 4
| QnA |  |  | 중하 | 3
| 요양기관조회 |  |  | 중상 | 5
Admin | 공통작업 | 프로젝트세팅 | MYSQL | 중상 | 5 | 18+a | 프리랜서
|  | 공통모듈작업 | MONGODB
|  | DB연동작업 | UBUNTU16.04
|  | 전반적인 프레임작업 | 스프링프레임워크(전자정부)
| 요양기관가이드 | PROCEDURE 개발 비즈니스로직 개발 화면개발 |  | 중 | 4
| QnA |  |  | 중하 | 3
| 요양기관조회 |  |  | 중하 | 3
| 회원관리 |  |  | 하 | api에서 지원받음
| 이미지관리 |  |  | 중하 | 3
| 메뉴관리 |  |  | 하 | api에서 지원받음
| 권한관리 |  |  | 상 | a
로그관리
통계관리
기타

## 마일스톤
■ 마일스톤
구분 |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 | [5 empty] | 비고
|  |  | ~03 | ~10 | ~17 | ~24 | ~31 | ~07 | ~14 | ~21 | ~28 | ~04 | ~11 | ~18 | ~25 | ~02 | ~09 | ~16 | ~23 | ~30 | ~06 | ~13 | ~20 | ~27 | ~04 | ~11 | ~18 | ~25 | ~25 | ~31
FRONT | 디자인 | 프로토타입 Mockup | 7월 ~31: 1; 8월 ~07: 2; 8월 ~14: 3; 8월 ~21: 4
|  | B.I. 제작 | 9월 ~11: 7
| 공통작업 | 프로젝트 세팅 | 9월 ~18: 8
|  | 공통모듈작업 | 9월 ~25: 9
| 요양기관 가이드 | 화면개발 | 10월 ~09: 10
|  | API 연동 | 10월 ~16: 11
| 요양기관 조회 | 화면개발 | 10월 ~23: 12; 10월 ~30: 13; 11월 ~06: 14
|  | API 연동 | 11월 ~13: 15; 11월 ~20: 16
| QnA | 화면개발 | 11월 ~27: 17; 12월 ~04: 18
|  | API 연동 | 12월 ~11: 19
| 관리자 퍼블리싱 | 관리자 페이지 퍼블리싱 | 8월 ~28: 5; 9월 ~04: 6
API | 공통작업 | DB설계 | bar: 7월 ~03
|  | 서버세팅 | 7월 ~10: 2
|  | 프로젝트 세팅 | 7월 ~17: 3
|  | 공통모듈작업 | 7월 ~24: 4
|  | DB연동작업 | 7월 ~31: 5
|  | 전반적인 프레임 작업 | 8월 ~07: 6; 11월 ~13: 통합테스트
| 요양기관 가이드 | PL/SQL 개발 | 8월 ~14: 7
|  | 비즈니스로직 개발 | 8월 ~21: 8
|  | FRONT연동 개발 | 8월 ~28: 9; 9월 ~04: 10
| 요양기관 조회 | PL/SQL 개발 | 9월 ~11: 14; 9월 ~18: 15
|  | 비즈니스로직 개발 | 9월 ~25: 16; 10월 ~02: 추석
|  | FRONT연동 개발 | 10월 ~09: 17; 10월 ~16: 18
| QnA | PL/SQL 개발 | 10월 ~23: 19
|  | 비즈니스로직 개발 | 10월 ~30: 20
|  | FRONT연동 개발 | 11월 ~06: 21
ADMIN | 프로젝트 세팅 | 프로젝트 세팅 | [28 empty] | 김동욱 지원 | bar: 9월 ~04 to 9월 ~11
| 요양기관 가이드 | PL/SQL 개발 | 9월 ~18: 2
비즈니스로직 개발 | bar: 9월 ~18
|  | 화면개발 | 9월 ~25: 3
| 요양기관 조회 컨텐츠 관리 | PL/SQL 개발 | 10월 ~09: 4
|  | 비즈니스로직 개발 | 10월 ~16: 5
|  | 화면개발 | 10월 ~23: 6
| QnA 관리 | PL/SQL 개발 | 10월 ~30: 7
비즈니스로직 개발 | bar: 10월 ~30
|  | 화면개발 | 11월 ~06: 8
| 회원관리 | PL/SQL 개발 | 11월 ~13: 9 | 서비스에 지장없음
비즈니스로직 개발 | bar: 11월 ~13
화면개발 | bar: 11월 ~13
| 메뉴관리 | PL/SQL 개발 | 11월 ~20: 10
비즈니스로직 개발 | bar: 11월 ~20
화면개발 | bar: 11월 ~20
| 권한,통계,로그,기타 | [29 empty] | 론칭 전 필요하지 않은 부분 스토리보드상 없어서 일정산정불가

## 주간업무일정공유(FRONT)
기간 | 실행 과제 | 기간(일) | 날짜 | 업무 | 기타 | 달성여부
20.07.31(금) ~ 08.06(목) | 프론트 디자인 화면기획 및 Mockup | 5 | 20.07.31 | 기획서 기반 1차 Mockup 공유본 완성 | 마일스톤 1주차 Mockup 진행작업
20.08.03
20.08.04
20.08.05
20.08.06
20.08.07(금) ~ 08.13(목) | 프론트 디자인 화면기획 및 Mockup | 5 | 20.08.07 | 사용성 피드백 분석 후 Mockup에 피드백 적용 | 마일스톤 2주차 Mockup 진행작업
|  |  | 20.08.10 | 추가 페이지 Mockup 작업
20.08.11
20.08.12
|  |  | 20.08.13 | 2차 공유본 완성 및 피드백 분석
20.08.14(금) ~ 08.20(목) | 프론트 디자인 화면기획 및 Mockup | 5 | 20.08.14 | Mockup 리뉴얼 작업 및 공유 | 마일스톤 3주차 Mockup 진행작업
20.08.17
20.08.18
20.08.19
|  |  | 20.08.20 | 공유본 완성 및 피드백 분석
20.08.21(금) ~ 08.27(목) | 프론드 디자인 화면기획 및 Mockup 관리자 페이지 퍼블리싱 | 1 | 20.08.21 | Mockup 최종 조정 작업 | Mockup 조정 작업
|  | 4 | 20.08.24 | 관리자 페이지 퍼블리싱 | 마일스톤 4주차 퍼블 작업
20.08.25
20.08.26
20.08.27
20.08.28(금) ~ 09.03(목) | 관리자 페이지 퍼블리싱 | 5 | 20.08.28 | Q&A 파트 완료 | 마일스톤 5주차 퍼블 작업
|  |  | 20.08.31 | 요양시설 조회 파트 작업
|  |  | 20.08.32 | 요양시설 조회 파트 완료
|  |  | 20.08.33 | 회원관리 파트 작업
|  |  | 20.08.34 | 회원관리 파트 완료
20.09.04(금) ~ 09.10(목) | 관리자 페이지 퍼블리싱 | 2 | 20.09.04 | 퍼블리싱 작업 완료 | 퍼블리싱 / 촬영 계획 회의 / 입원
|  |  | 20.09.05 | 촬영 계획 회의 및 관리자 퍼블리싱 지원작업
|  |  | 20.09.06 | 입원
20.09.07
20.09.08

## 주간업무일정공유(API)
기간 | 실행 과제 | 기간(일) | 날짜 | 업무 | 기타 | 달성여부
20.06.22 ~ 06.26 | 스토리 보드 수정 |  |  |  |  | 완료
| 1단계 DB 설계 | 2 | 20.06.22 | 필요 테이블 목록 정의 & 테이블명 & 테이블 컬럼 정의 및 타입정의 | 스토리보드 작성 및 확정 이후 진행가능하나 현재 나온 스토리보드 기준으로 작성하고 변경사항 또는 추가 사항 발생시 추가작업 필요
|  |  | 20.06.23 | 테이블 관계 설정 &ERD 작성 및 포워딩
| 관리자 프로젝트 셋팅 | 1 | 20.06.24 | 프로젝트 세팅 | 현재 김동욱 개인 GIT 계정에 Private으로 저장
|  | 1 | 20.06.25 | 세팅된 프로젝트에 DB연동작업 | AWS에 RDB서버 세팅작업 필요함 mssql or mysql 정해야함 MSSQL 거의 확정
|  | 1 | 20.06.26 | 프로젝트 MVC 세팅 작업 | MVC M -> MODEL V -> VIEW C -> CONTROLLER 역할별로 분리하여 소스 최적화 작업
20.06.29 ~ 07.03 | 관리자 및 API 프로젝트 셋팅 | 2 | 20.06.29 | 공공기관 API 연동 작업 | 장기요양기관 검색 서비스 장기요양기관 시설별 상세조회 서비스
20.06.30
| DB 설계 및 세팅 | 2 | 20.07.01 | AWS에 RDB서버 생성 및 세팅작업 | 마일스톤 일정 1주차
|  |  | 20.07.02 | AWS RDB 에 미리 설계해놓은부분 추가수정 및 마이그레이션 | 마일스톤 일정 1주차
| 프로젝트 DB연동작업 | 1 | 20.07.03 | 프로젝트에 RDB연동 작업 | 마일스톤 일정 1주차
20.07.06 ~ 07.10 | 서버 세팅 작업 | 1 | 20.07.06 | 서버세팅작업 brain_itc_dev(15.164.232.27) 에 형상관리 작업(jenkins & git) | 마일스톤 일정 2주차
|  | 1 | 20.07.07 | 서버세팅작업 brain_itc_dev(15.164.232.27) 에 api프로젝트 소스 배포 작업 | 마일스톤 일정 2주차
|  | 1 | 20.07.08 | 서버세팅작업 brain_itc_dev(15.164.232.27) 에 admin 프로젝트 소스 배포작업 | 마일스톤 일정 2주차
|  | 1 | 20.07.09 | 서버에 배포된 각 프로젝트 정상 연동 확인 서버에 배포된 프로젝트 DB서버(db-ltc-dev.cjgbwvcb7pgv.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com) 연동 작업 및 테스트 | 마일스톤 일정 2주차
|  | 1 | 20.07.10 | 서버 보안 작업(방화벽, 기본 포트 변경 등..) | 마일스톤 일정 2주차
20.07.13 ~ 07.17 | 프로젝트 세팅 | 3 | 20.07.13 | api 에 네이버 & 다음 아이디로 로그인 연동 작업 해당 사용자 데이터 DB에 어떤식으로 넣을지 구상 및 개발 | 마일스톤 일정 3주차 및 4주차 일부 선행작업 | passport 모듈 이용하여 개발완료, 현재는 메일정보만 받아오고 있기 때문에 추가작업 가능성 있음
20.07.14
20.07.15
|  | 1 | 20.07.16 | 로그인 세션 관리 작업 쿠키 & 세션스토리지 & 레디스 세션중 하나로 계획중 |  | 기본 로그인, 네이버로그인, 카카오 로그인 레디스 세션 스토리지에 통합 완료
|  | 1 | 20.07.17
20.07.20 ~ 07.23(목) | 공통모듈 작업 | 1 | 20.07.20 | 패스워드 단방향 암호화 모듈 작업 (SHA512) | 마일스톤 4주차 및 5주차 선행작업 | 완료
|  | 2 | 20.07.21 | 요양병원 API 데이터 가져오는 모듈 작업
20.07.22
|  | 2 | 20.07.23 | 가져온 요양병원 데이터 우리쪽DB로 옮기는 모듈 작업(mongoose)
20.07.24(금) ~ 07.30(목) | 공통 프로시저 개발 및 DB연동 작업 | 1 | 20.07.24 | 가져온 요양병원 데이터 우리쪽DB로 옮기는 모듈 작업(mongoose) 요양병원 1597건 | 마일스톤 5주차 및 전반적으로 사용되는 모듈 작업 | 요양병원 데이터 콜렉션 hpt_gethospbasislists에 마이그레이션 완료
|  | 2 | 20.07.27 ~ 28 | 카테고리 트리구조 공통 설계 및 개발(mongodb) 추후 메뉴 등 전반적으로 사용가능 mongoose의 aggregate => graphLookup 함수는 종속적 계층을 처리할수 없어서(2depth이상 불가) 직접구현함
|  | 1 | 20.07.29 | swagger api-docs 작업 & 프론트 개발자에게 리뷰 및 공유 장기요양기관& 요양병원 api문서 공유 및 리뷰
|  | 1 | 20.07.30 | 스토리보드 참고하여 필요한 프로시저 목록 작성 및 생성 |  | 지속적인 작업 필요
20.07.31(금) ~ 08.06(목) | 프로젝트 세팅 & 모듈 & 공통 마무리 작업 및 7주차 선행개발 | 1 | 20.07.31 | 스토리보드상 정의되지는 않았지만 필요한 router 선행 개발 작업 (공통기관코드, 법정코드등..) | 마일스톤 6주차 및 7주차 선행작업 | 완료
|  | 1 | 20.08.03 | 관리자 신규 투입인원 세팅 지원 및 프로젝트 관련 리뷰 |  | 완료
|  | 2 | 20.08.04 | 요양기관 가이드 프론트 엔드 개발자와 협업하여 라우터 정의 및 개발 swagger에 반영 |  | 지속적인 작업 필요
20.08.05
|  | 1 | 20.08.06 | 관리자 개발자와 DB ERD 공유하여 추가필요사항 정의 및 개발
20.08.07(금) ~ 08.13(목) | 요양기관 가이드 | 1 | 20.08.07 | 주간 결산 미팅(연구본부 & 자체) 14:00~ ERD 추가 작성 및 수정 & 테이블 수정 |  | 완료 화면 확정 이후 변경 가능성 있음
|  | 3 | 20.08.10 | 요양기관 가이드 관련 프로시저 개발 (mysql, mongodb) | 전체 목록 조회 상세검색 조회 가이드 카테고리 조회 카테고리 인기 QnA 목록 조회 카테고리 인기 QnA 목록 댓글 카운트 조회 컨텐츠 댓글 목록 조회 도움이 되었어요 count 체크 도움이 되었어요 등록 댓글 작성 댓글 신고 .. front mockup 작업 이후 추가 항목 있음
20.08.11
20.08.12
|  | 1 | 20.08.13 | 프로시저 검증 및 테스트
20.08.14(금) ~ 08.20(목) | 요양기관 가이드 & 메인페이지 | 1 | 20.08.14 | 주간결산미팅 메인페이지 프로시저 개발 & 비즈니스 로직 개발 |  | 완료
|  | 3 | 20.08.17 | 요양기관 가이드 관련 비즈니스 로직 & 컨트롤러 개발 | 전체 목록 조회 상세검색 조회 가이드 카테고리 조회 카테고리 인기 QnA 목록 조회 카테고리 인기 QnA 목록 댓글 카운트 조회 컨텐츠 댓글 목록 조회 도움이 되었어요 count 체크 도움이 되었어요 등록 댓글 작성 댓글 신고 | 완료 기획 확정 이후 변경 가능성 있음
20.08.18
20.08.19
|  | 1 | 20.08.20 | 프로그램 검증 및 테스트 swagger에 작성
20.08.21(금) ~ 08.27(목) | 요양기관 조회 | 1 | 20.08.21 | 주간미팅 요양병원 비급여진료비정보서비스 마이그레이션 |  | 완료
|  | 4 | 20.08.24 | 요양병원이나 상세데이터중 상세페이지가 아니라 메인에서 미리 보여줘야하는 데이터 마이그레이션(mongodb) 상세항목의 경우 정부 api 요청시 단일건 요청이기 때문에 메인에서 리스트로 요청시 다수의 요청을 한번에 할경우 정부 api에서 일시 차단할 가능성이 높으므로 일정한 간격을 두고 데이터 마이그레이션 작업 필요함 | // 요양병원_상세검색_시설정보 // 요양병원_상세검색_세부정보 // 요양병원_상세검색_진료과목정보 // 요양병원_상세검색_교통정보 // 요양병원_상세검색_의료장비정보 // 요양병원_상세검색_식대가산정보 // 요양병원_상세검색_간호등급정보 // 요양병원_상세검색_특수진료정보 // 요양병원_상세검색_전문병원지정분야 // 요양병원_상세검색_요양병원평가결과목록
20.08.25
20.08.26
20.08.27
20.08.28(금) ~ 09.03(목) | 요양기관 조회 | 1 | 20.08.28 | 주간미팅 & 요양병원 상세 조회 데이터 작업 마무리 |  | 배치 수행중
|  | 4 | 20.08.31 | 요양기관 상세데이터 마이그레이션 배치 소스 작성 및 데이터 마이그레이션 24844 * 10 건 | // 장기요양기관_일반현황_상세_정보_조회 // 장기요양기관_인력현황_상세_정보_조회 // 장기요양기관_시설현황_상세_정보_조회 // 장기요양기관_비급여현황_상세_정보_조회 // 장기요양기관_프로그램현황_상세_정보_조회 // 장기요양기관_협약기관_현황_상세_정보_조회 // 장기요양기관_복지용구_현황_상세_정보_조회 // 장기요양시설_입소인원_상세_정보조회 // 장기요양시설_기관기타_상세_정보조회 // 장기요양기관_평가결과정보_조회
20.09.01
20.09.02
20.09.03
20.09.04(금) ~ 20.09.10(목) | 요양기관 조회 관리자 프로젝트 지원 EC2에 S3 PRIVATE MOUNT |  | 20.09.04 | 소스 빌드배포 관리 세팅
|  | 4 | 20.09.07 | 신입사원 환경세팅 및 교육 관리자 퍼블 붙이는 작업 지원 EC2 S3 MOUNT(goofys) S3의 API를 이용하게 될경우 public으로 요청하기 때문에 비용발생함 S3의 특정 버킷을 우리 프로젝트 VPC에 연동하여 private 으로 요청하게 해야함
20.09.08
20.09.09
20.09.10

## 주간업무일정공유(ADMIN)
기간 | 실행 과제 | 기간(일) | 날짜 | 업무 | 기타 | 달성여부

## 서버정보
| 서버명 | 용도 | 공인아이피 | 계정정보 | 사설아이피 | VPC_ID | 서브넷 | 영역 | 인터넷 게이트웨이_ID | 보안그룹 | 인바운드 규칙
1 | brain_itc_dev | 개발서버 | 52.78.145.93 | brainhc / qhdks3651! | 172.31.16.154 | vpc-05854acf3506d63b0 | subnet-0e8895d789b1470d0 | ap-northeast-2a | igw-0cdacf685b82264ef | sg-0099b288644a164c7 | 보안그룹 규칙 참조 | ssh brainhc@52.78.145.93 -p 29142
| 8081 | jenkins | http://52.78.145.93:8081 회사공인아이피 접근 가능 | brainhc / qhdks3651! | 172.31.16.154
| 4000 | api | api // http://52.78.145.93:4000/api-docs (swagger) 회사공인아이피 접근 가능 |  | 172.31.16.154
| 29142 | ssh | 회사공인아이피 접근 가능 |  | 172.31.16.154
| 29143 | redis | 사설아이피 접근가능 |  | 172.31.16.154
| 27017 | mongodb | 회사공인아이피 / 사설아이피 접근 가능 | braindb_dev / brain!001 | 172.31.16.154
|  | admin | 회사공인아이피 접근가능 / 사설아이피 접근 가능 |  | 172.31.16.154
| 8080 | front apache | http://52.78.145.93:8080/ 회사 공인아이피 접근가능(apache2) / 사설아이피 접근 가능 아래 파일에서 기본포트 80 -> 8082변경 /etc/apache2/ports.conf /etc/apache2/sites-available/000-default.conf |  | 172.31.16.154
2 | db-ltc-dev | mysql db서버 | db-ltc-dev.cjgbwvcb7pgv.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com | admin / brain!001 | 172.31.1.223 | vpc-05854acf3506d63b0 | subnet-057a760e38f6c4dec | ap-northeast-2c | igw-0cdacf685b82264ef | sg-0099b288644a164c7 | 보안그룹 규칙 참조

## 공공데이터 OPEN API
| 상세기능 | 요청주소 | 요청파라미터 | 설명 | 샘플
1 | 장기요양기관 검색 목록 조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/searchLtcInsttService/getLtcInsttSeachList |  | 지역별, 급여종류별, 요양시설신고일별, 지정일별, 기관명별 장기요양시설 목록 조회
2 | 청구그린기관 검색 목록 조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/searchLtcInsttService/getBillGreentInsttSearchList |  | 지역별, 급여종류별, 기관명별 청구그린기관 목록 조회
3 | 일반현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getGeneralSttusDetailInfoItem | longTermAdminSym (장기요양기관기호) adminPttnCd (장기요양 기관유형코드) | 장기요양시설 일반현황조회(주소, 전화번호, 기관지정일, 설치신고일) | ServiceKey hIJ2t72rDyKzgddxjImPdaqDmEL3gTJGIw9OGne0aNHO3w6F3J829JMU7RYAGNeRdO00KVyux%2FFvFu1gA9XJdg%3D%3D longTermAdminSym 21130500195 adminPttnCd B03
4 | 인력현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getStaffSttusDetailInfoItem |  | 장기요양시설 인력현황조회(사무업무 인원, 의료진 인원, 요양보호사, 영양사, 조리사 등)
5 | 시설현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getInsttSttusDetailInfoItem |  | 장기요양시설 현황조회(침실, 특수침실, 의료 및 간호사실, 작업 및 일상동작훈련실, 화장실 등)
6 | 비급여현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getNonBenefitSttusDetailInfoList |  | 장기요양시설 비급여현황 목록 조회(비급여항목, 금액, 산출근거, 등록일)
7 | 프로그램현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getProgramSttusDetailInfoList |  | 장기요양시설 프로그램운영사항 목록 조회(프로그램종류, 제목, 대상, 주기, 장소)
8 | 협약기관 현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getConvInsttDetailInfoList |  | 장기요양시설 협약기관 현황 목록 조회(협약기관명, 협약기간)
9 | 복지용구 현황 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getWlfareToolDetailInfoList |  | 장기요양시설 복지용구현황 목록 조회(신고내역, 장비명, 제조사, 모델명, 용도, 기타)
10 | 장기요양기관 사진 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getLtcInsttPhotoDetailInfoList |  | 장기요양시설 사진 상세 정보 목록 조회(제목, 내용, 사진링크주소)
11 | 입소인원 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getAceptncNmprDetailInfoItem |  | 장기요양시설 입소인원 상세 정보조회(정원, 현원, 대기인원)
12 | 기관기타 상세 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getInsttEtcDetailInfoItem |  | 장기요양시설 기관기타 상세 정보조회(홈페이지주소, 교통편, 주차시설)
13 | 장기요양기관 평가 결과 정보조회 | http://apis.data.go.kr/B550928/getLtcInsttDetailInfoService/getLtcInsttRatResultInfoItem |  | 장기요양기관 평가결과 정보 조회(평가등급, 평가일자, 평가당시 정원 수, 평가지표 대분류 영역별 수준)
요양병원
1 | 요양병원_전체검색 | http://apis.data.go.kr/B551182/hospInfoService/getHospBasisList
2 | 요양병원_상세검색_시설정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getFacilityInfo
3 | 요양병원_상세검색_세부정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getDetailInfo
4 | 요양병원_상세검색_진료과목정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getMdlrtSbjectInfoList
5 | 요양병원_상세검색_교통정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getTransportInfoList
6 | 요양병원_상세검색_의료장비정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getMedicalEquipmentInfoList
7 | 요양병원_상세검색_식대가산정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getCgffdAddiInfoList
8 | 요양병원_상세검색_간호등급정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getNursigGradeInfoList
9 | 요양병원_상세검색_특수진료정보 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getSpclMdlrtInfoList
10 | 요양병원_상세검색_전문병원지정분야 | http://apis.data.go.kr/B551182/medicInsttDetailInfoService/getSpcHospAppnFieldList

## 법정코드
시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구코드 (시도코드 제거) | 시군구명 | 시군구코드 (시도코드 제거)
11 | 서울시 | 11110 | 110 | 종로구 | 110
11 | 서울시 | 11140 | 140 | 중구 | 140
11 | 서울시 | 11170 | 170 | 용산구 | 170
11 | 서울시 | 11200 | 200 | 성동구 | 200
11 | 서울시 | 11215 | 215 | 광진구 | 215
11 | 서울시 | 11230 | 230 | 동대문구 | 230
11 | 서울시 | 11260 | 260 | 중랑구 | 260
11 | 서울시 | 11290 | 290 | 성북구 | 290
11 | 서울시 | 11305 | 305 | 강북구 | 305
11 | 서울시 | 11320 | 320 | 도봉구 | 320
11 | 서울시 | 11350 | 350 | 노원구 | 350
11 | 서울시 | 11380 | 380 | 은평구 | 380
11 | 서울시 | 11410 | 410 | 서대문구 | 410
11 | 서울시 | 11440 | 440 | 마포구 | 440
11 | 서울시 | 11470 | 470 | 양천구 | 470
11 | 서울시 | 11500 | 500 | 강서구 | 500
11 | 서울시 | 11530 | 530 | 구로구 | 530
11 | 서울시 | 11545 | 545 | 금천구 | 545
11 | 서울시 | 11560 | 560 | 영등포구 | 560
11 | 서울시 | 11590 | 590 | 동작구 | 590
11 | 서울시 | 11620 | 620 | 관악구 | 620
11 | 서울시 | 11650 | 650 | 서초구 | 650
11 | 서울시 | 11680 | 680 | 강남구 | 680
11 | 서울시 | 11710 | 710 | 송파구 | 710
11 | 서울시 | 11740 | 740 | 강동구 | 740
26 | 부산시 | 26110 | 110 | 중구 | 110
26 | 부산시 | 26140 | 140 | 서구 | 140
26 | 부산시 | 26170 | 170 | 동구 | 170
26 | 부산시 | 26200 | 200 | 영도구 | 200
26 | 부산시 | 26230 | 230 | 부산진구 | 230
26 | 부산시 | 26260 | 260 | 동래구 | 260
26 | 부산시 | 26290 | 290 | 남구 | 290
26 | 부산시 | 26320 | 320 | 북구 | 320
26 | 부산시 | 26350 | 350 | 해운대구 | 350
26 | 부산시 | 26380 | 380 | 사하구 | 380
26 | 부산시 | 26410 | 410 | 금정구 | 410
26 | 부산시 | 26440 | 440 | 강서구 | 440
26 | 부산시 | 26470 | 470 | 연제구 | 470
26 | 부산시 | 26500 | 500 | 수영구 | 500
26 | 부산시 | 26530 | 530 | 사상구 | 530
26 | 부산시 | 26710 | 710 | 기장군 | 710
27 | 대구시 | 27110 | 110 | 중구 | 110
27 | 대구시 | 27140 | 140 | 동구 | 140
27 | 대구시 | 27170 | 170 | 서구 | 170
27 | 대구시 | 27200 | 200 | 남구 | 200
27 | 대구시 | 27230 | 230 | 북구 | 230
27 | 대구시 | 27290 | 290 | 수성구 | 290
27 | 대구시 | 27290 | 290 | 달서구 | 290
27 | 대구시 | 27710 | 710 | 달성군 | 710
28 | 인천시 | 28110 | 110 | 중구 | 110
28 | 인천시 | 28140 | 140 | 동구 | 140
28 | 인천시 | 28170 | 170 | 남구 | 170
28 | 인천시 | 28185 | 185 | 연수구 | 185
28 | 인천시 | 28200 | 200 | 남동구 | 200
28 | 인천시 | 28237 | 237 | 부평구 | 237
28 | 인천시 | 28245 | 245 | 계양구 | 245
28 | 인천시 | 28260 | 260 | 서구 | 260
28 | 인천시 | 28710 | 710 | 강화군 | 710
28 | 인천시 | 28720 | 720 | 옹진군 | 720
29 | 광주시 | 29110 | 110 | 동구 | 110
29 | 광주시 | 29140 | 140 | 서구 | 140
29 | 광주시 | 29155 | 155 | 남구 | 155
29 | 광주시 | 29170 | 170 | 북구 | 170
29 | 광주시 | 29200 | 200 | 광산구 | 200
30 | 대전시 | 30110 | 110 | 동구 | 110
30 | 대전시 | 30140 | 140 | 중구 | 140
30 | 대전시 | 30170 | 170 | 서구 | 170
30 | 대전시 | 30200 | 200 | 유성구 | 200
30 | 대전시 | 30230 | 230 | 대덕구 | 230
31 | 울산시 | 31110 | 110 | 중구 | 110
31 | 울산시 | 31140 | 140 | 남구 | 140
31 | 울산시 | 31170 | 170 | 동구 | 170
31 | 울산시 | 31200 | 200 | 북구 | 200
31 | 울산시 | 31710 | 710 | 울주군 | 710
41 | 경기도 | 41110 | 110 | 수원시 | 110
41 | 경기도 | 41111 | 111 | 수원시 장안구 | 111
41 | 경기도 | 41113 | 113 | 수원시 권선구 | 113
41 | 경기도 | 41115 | 115 | 수원시 팔달구 | 115
41 | 경기도 | 41117 | 117 | 수원시 영통구 | 117
41 | 경기도 | 41130 | 130 | 성남시 | 130
41 | 경기도 | 41131 | 131 | 성남시 수정구 | 131
41 | 경기도 | 41133 | 133 | 성남시 중원구 | 133
41 | 경기도 | 41135 | 135 | 성남시 분당구 | 135
41 | 경기도 | 41150 | 150 | 의정부시 | 150
41 | 경기도 | 41170 | 170 | 안양시 | 170
41 | 경기도 | 41171 | 171 | 안양시 만안구 | 171
41 | 경기도 | 41173 | 173 | 안양시 동안구 | 173
41 | 경기도 | 41190 | 190 | 부천시 | 190
41 | 경기도 | 41195 | 195 | 부천시 원미구 | 195
41 | 경기도 | 41197 | 197 | 부천시 소사구 | 197
41 | 경기도 | 41199 | 199 | 부천시 오정구 | 199
41 | 경기도 | 41210 | 210 | 광명시 | 210
41 | 경기도 | 41220 | 220 | 평택시 | 220
41 | 경기도 | 41250 | 250 | 동두천시 | 250
41 | 경기도 | 41270 | 270 | 안산시 | 270
41 | 경기도 | 41271 | 271 | 안산시 상록구 | 271
41 | 경기도 | 41273 | 273 | 안산시 단원구 | 273
41 | 경기도 | 41280 | 280 | 고양시 | 280
41 | 경기도 | 41281 | 281 | 고양시 덕양구 | 281
41 | 경기도 | 41285 | 285 | 고양시 일산동구 | 285
41 | 경기도 | 41287 | 287 | 고양시 일산서구 | 287
41 | 경기도 | 41290 | 290 | 과천시 | 290
41 | 경기도 | 41310 | 310 | 구리시 | 310
41 | 경기도 | 41360 | 360 | 남양주시 | 360
41 | 경기도 | 41370 | 370 | 오산시 | 370
41 | 경기도 | 41390 | 390 | 시흥시 | 390
41 | 경기도 | 41410 | 410 | 군포시 | 410
41 | 경기도 | 41430 | 430 | 의왕시 | 430
41 | 경기도 | 41450 | 450 | 하남시 | 450
41 | 경기도 | 41460 | 460 | 용인시 | 460
41 | 경기도 | 41461 | 461 | 용인시 처인구 | 461
41 | 경기도 | 41463 | 463 | 용인시 기흥구 | 463
41 | 경기도 | 41465 | 465 | 용인시 수지구 | 465
41 | 경기도 | 41480 | 480 | 파주시 | 480
41 | 경기도 | 41500 | 500 | 이천시 | 500
41 | 경기도 | 41550 | 550 | 안성시 | 550
41 | 경기도 | 41570 | 570 | 김포시 | 570
41 | 경기도 | 41590 | 590 | 화성시 | 590
41 | 경기도 | 41610 | 610 | 광주시 | 610
41 | 경기도 | 41630 | 630 | 양주시 | 630
41 | 경기도 | 41650 | 650 | 포천시 | 650
41 | 경기도 | 41730 | 730 | 여주군 | 730
41 | 경기도 | 41800 | 800 | 연천군 | 800
41 | 경기도 | 41820 | 820 | 가평군 | 820
41 | 경기도 | 41830 | 830 | 양평군 | 830
42 | 강원도 | 42110 | 110 | 춘천시 | 110
42 | 강원도 | 42130 | 130 | 원주시 | 130
42 | 강원도 | 42150 | 150 | 강릉시 | 150
42 | 강원도 | 42170 | 170 | 동해시 | 170
42 | 강원도 | 42190 | 190 | 태백시 | 190
42 | 강원도 | 42210 | 210 | 속초시 | 210
42 | 강원도 | 42230 | 230 | 삼척시 | 230
42 | 강원도 | 42720 | 720 | 홍천군 | 720
42 | 강원도 | 42730 | 730 | 횡성군 | 730
42 | 강원도 | 42750 | 750 | 영월군 | 750
42 | 강원도 | 42760 | 760 | 평창군 | 760
42 | 강원도 | 42770 | 770 | 정선군 | 770
42 | 강원도 | 42780 | 780 | 철원군 | 780
42 | 강원도 | 42790 | 790 | 화천군 | 790
42 | 강원도 | 42800 | 800 | 양구군 | 800
42 | 강원도 | 42810 | 810 | 인제군 | 810
42 | 강원도 | 42820 | 820 | 고성군 | 820
42 | 강원도 | 42830 | 830 | 양양군 | 830
43 | 충북도 | 43110 | 110 | 청주시 | 110
43 | 충북도 | 43111 | 111 | 청주시 상당구 | 111
43 | 충북도 | 43113 | 113 | 청주시 흥덕구 | 113
43 | 충북도 | 43130 | 130 | 충주시 | 130
43 | 충북도 | 43150 | 150 | 제천시 | 150
43 | 충북도 | 43710 | 710 | 청원군 | 710
43 | 충북도 | 43720 | 720 | 보은군 | 720
43 | 충북도 | 43730 | 730 | 옥천군 | 730
43 | 충북도 | 43740 | 740 | 영동군 | 740
43 | 충북도 | 43745 | 745 | 증평군 | 745
43 | 충북도 | 43750 | 750 | 진천군 | 750
43 | 충북도 | 43760 | 760 | 괴산군 | 760
43 | 충북도 | 43770 | 770 | 음성군 | 770
43 | 충북도 | 43800 | 800 | 단양군 | 800
44 | 충남도 | 44130 | 130 | 천안시 | 130
44 | 충남도 | 44131 | 131 | 천안시 동남구 | 131
44 | 충남도 | 44133 | 133 | 천안시 서북구 | 133
44 | 충남도 | 44150 | 150 | 공주시 | 150
44 | 충남도 | 44180 | 180 | 보령시 | 180
44 | 충남도 | 44200 | 200 | 아산시 | 200
44 | 충남도 | 44210 | 210 | 서산시 | 210
44 | 충남도 | 44230 | 230 | 논산시 | 230
44 | 충남도 | 44250 | 250 | 계룡시 | 250
44 | 충남도 | 44710 | 710 | 금산군 | 710
44 | 충남도 | 44730 | 730 | 연기군 | 730
44 | 충남도 | 44760 | 760 | 부여군 | 760
44 | 충남도 | 44770 | 770 | 서천군 | 770
44 | 충남도 | 44790 | 790 | 청양군 | 790
44 | 충남도 | 44800 | 800 | 홍성군 | 800
44 | 충남도 | 44810 | 810 | 예산군 | 810
44 | 충남도 | 44825 | 825 | 태안군 | 825
44 | 충남도 | 44830 | 830 | 당진군 | 830
45 | 전북도 | 45110 | 110 | 전주시 | 110
45 | 전북도 | 45111 | 111 | 전주시 완산구 | 111
45 | 전북도 | 45113 | 113 | 전주시 덕진구 | 113
45 | 전북도 | 45130 | 130 | 군산시 | 130
45 | 전북도 | 45140 | 140 | 익산시 | 140
45 | 전북도 | 45180 | 180 | 정읍시 | 180
45 | 전북도 | 45190 | 190 | 남원시 | 190
45 | 전북도 | 45210 | 210 | 김제시 | 210
45 | 전북도 | 45710 | 710 | 완주군 | 710
45 | 전북도 | 45720 | 720 | 진안군 | 720
45 | 전북도 | 45730 | 730 | 무주군 | 730
45 | 전북도 | 45740 | 740 | 장수군 | 740
45 | 전북도 | 45750 | 750 | 임실군 | 750
45 | 전북도 | 45770 | 770 | 순창군 | 770
45 | 전북도 | 45790 | 790 | 고창군 | 790
45 | 전북도 | 45800 | 800 | 부안군 | 800
46 | 전남도 | 46110 | 110 | 목포시 | 110
46 | 전남도 | 46130 | 130 | 여수시 | 130
46 | 전남도 | 46150 | 150 | 순천시 | 150
46 | 전남도 | 46170 | 170 | 나주시 | 170
46 | 전남도 | 46230 | 230 | 광양시 | 230
46 | 전남도 | 46710 | 710 | 담양군 | 710
46 | 전남도 | 46720 | 720 | 곡성군 | 720
46 | 전남도 | 46730 | 730 | 구례군 | 730
46 | 전남도 | 46770 | 770 | 고흥군 | 770
46 | 전남도 | 46780 | 780 | 보성군 | 780
46 | 전남도 | 46790 | 790 | 화순군 | 790
46 | 전남도 | 46800 | 800 | 장흥군 | 800
46 | 전남도 | 46810 | 810 | 강진군 | 810
46 | 전남도 | 46820 | 820 | 해남군 | 820
46 | 전남도 | 46830 | 830 | 영암군 | 830
46 | 전남도 | 46840 | 840 | 무안군 | 840
46 | 전남도 | 46860 | 860 | 함평군 | 860
46 | 전남도 | 46870 | 870 | 영광군 | 870
46 | 전남도 | 46880 | 880 | 장성군 | 880
46 | 전남도 | 46890 | 890 | 완료도군 | 890
46 | 전남도 | 46900 | 900 | 진도군 | 900
46 | 전남도 | 46910 | 910 | 신안군 | 910
47 | 경북도 | 47110 | 110 | 포항시 | 110
47 | 경북도 | 47111 | 111 | 포항시 남구 | 111
47 | 경북도 | 47113 | 113 | 포항시 북구 | 113
47 | 경북도 | 47130 | 130 | 경주시 | 130
47 | 경북도 | 47150 | 150 | 김천시 | 150
47 | 경북도 | 47170 | 170 | 안동시 | 170
47 | 경북도 | 47190 | 190 | 구미시 | 190
47 | 경북도 | 47210 | 210 | 영주시 | 210
47 | 경북도 | 47230 | 230 | 영천시 | 230
47 | 경북도 | 47250 | 250 | 상주시 | 250
47 | 경북도 | 47280 | 280 | 문경시 | 280
47 | 경북도 | 47290 | 290 | 경산시 | 290
47 | 경북도 | 47720 | 720 | 군위군 | 720
47 | 경북도 | 47730 | 730 | 의성군 | 730
47 | 경북도 | 47750 | 750 | 청송군 | 750
47 | 경북도 | 47760 | 760 | 영양군 | 760
47 | 경북도 | 47770 | 770 | 영덕군 | 770
47 | 경북도 | 47820 | 820 | 청도군 | 820
47 | 경북도 | 47830 | 830 | 고령군 | 830
47 | 경북도 | 47840 | 840 | 성주군 | 840
47 | 경북도 | 47850 | 850 | 칠곡군 | 850
47 | 경북도 | 47900 | 900 | 예천군 | 900
47 | 경북도 | 47920 | 920 | 봉화군 | 920
47 | 경북도 | 47930 | 930 | 울진군 | 930
47 | 경북도 | 47940 | 940 | 울릉군 | 940
48 | 경남도 | 48120 | 120 | 창원시 | 120
48 | 경남도 | 48125 | 125 | 창원시 마산합포구 | 125
48 | 경남도 | 48127 | 127 | 창원시 마산회원구 | 127
48 | 경남도 | 48123 | 123 | 창원시 성산구 | 123
48 | 경남도 | 48121 | 121 | 창원시 의창구 | 121
48 | 경남도 | 48129 | 129 | 창원시 진해구 | 129
48 | 경남도 | 48170 | 170 | 진주시 | 170
48 | 경남도 | 48220 | 220 | 통영시 | 220
48 | 경남도 | 48240 | 240 | 사천시 | 240
48 | 경남도 | 48250 | 250 | 김해시 | 250
48 | 경남도 | 48270 | 270 | 밀양시 | 270
48 | 경남도 | 48310 | 310 | 거제시 | 310
48 | 경남도 | 48330 | 330 | 양산시 | 330
48 | 경남도 | 48720 | 720 | 의령군 | 720
48 | 경남도 | 48730 | 730 | 함안군 | 730
48 | 경남도 | 48740 | 740 | 창녕군 | 740
48 | 경남도 | 48820 | 820 | 고성군 | 820
48 | 경남도 | 48840 | 840 | 남해군 | 840
48 | 경남도 | 48850 | 850 | 하동군 | 850
48 | 경남도 | 48860 | 860 | 산청군 | 860
48 | 경남도 | 48870 | 870 | 함양군 | 870
48 | 경남도 | 48880 | 880 | 거창군 | 880
48 | 경남도 | 48890 | 890 | 합천군 | 890
50 | 제주도 | 50110 | 110 | 제주시 | 110
50 | 제주도 | 50130 | 130 | 서귀포시 | 130

## 공통기관코드
기관유형코드 정의 |  | 청구그린기관 급여종별 코드 정의
코드 | 이름 | 코드 | 이름 | 코드 | 이름
A01 | 노인요양시설 | 1 | 방문요양 | A01 | 노인요양시설
A02 | 노인전문요양시설 | 2 | 방문목욕 | A02 | 노인전문요양시설
A03 | 노인요양시설(개정법) | 3 | 방문간호 | A03 | 노인요양시설(개정법)
A04 | 노인요양공동생활가정 |  |  | A04 | 노인요양공동생활가정
A05 | 노인요양시설(단기보호 전환) | (1) 법정동 코드 설명 |  | A05 | 노인요양시설(단기보호 전환)
AAA | 입소시설 | ① 시도(2) + 시군구(3) + 읍면동(3) + 리(2) |  | AAA | 입소시설
B01 | 재가노인복지시설 방문요양 | ② ex) 경기도(41) + 화성시(590) + 향남면(390) + 수직리(32) |  | B01 | 재가노인복지시설 방문요양
B02 | 재가노인복지시설 방문목욕 |  |  | B02 | 재가노인복지시설 방문목욕
B03 | 재가노인복지시설 주야간보호 |  |  | B03 | 재가노인복지시설 주야간보호
B04 | 재가노인복지시설 단기보호 |  |  | B04 | 재가노인복지시설 단기보호
B05 | 재가노인복지시설 방문간호 |  |  | B05 | 재가노인복지시설 방문간호
C01 | 재가장기요양기관 방문요양 |  |  | C01 | 재가장기요양기관 방문요양
C02 | 재가장기요양기관 방문목욕 |  |  | C02 | 재가장기요양기관 방문목욕
C03 | 재가장기요양기관 주야간보호 |  |  | C03 | 재가장기요양기관 주야간보호
C04 | 재가장기요양기관 단기보호 |  |  | C04 | 재가장기요양기관 단기보호
C05 | 재가장기요양기관 방문간호 |  |  | C05 | 재가장기요양기관 방문간호
C06 | 재가장기요양기관 복지용구 |  |  | C06 | 재가장기요양기관 복지용구
Z01 | 기타 |  |  | Z01 | 기타
G31 | 치매전담실 가형 1실 |  |  | G31 | 치매전담실 가형 1실
G32 | 치매전담실 가형 2실 |  |  | G32 | 치매전담실 가형 2실
︙ | ︙ |  |  | G33 | 치매전담실 가형 3실
G99 | 치매전담실 가형 69실 |  |  | G34 | 치매전담실 가형 4실
M31 | 치매전담실 나형 1실 |  |  | G35 | 치매전담실 가형 5실
M32 | 치매전담실 나형 2실 |  |  | G36 | 치매전담실 가형 6실
︙ | ︙ |  |  | G37 | 치매전담실 가형 7실
M99 | 치매전담실 나형 69실 |  |  | G38 | 치매전담실 가형 8실
H31 | 주야간보호 내 치매전담 1실 |  |  | G39 | 치매전담실 가형 9실
H32 | 주야간보호 내 치매전담 2실 |  |  | G40 | 치매전담실 가형 10실
︙ | ︙ |  |  | G41 | 치매전담실 가형 11실
H99 | 주야간보호 내 치매전담 69실 |  |  | G42 | 치매전담실 가형 12실
I31 | 주야간보호 내 치매전담 1실 |  |  | G43 | 치매전담실 가형 13실
I32 | 주야간보호 내 치매전담 2실 |  |  | G44 | 치매전담실 가형 14실
︙ | ︙ |  |  | G45 | 치매전담실 가형 15실
I99 | 주야간보호 내 치매전담 69실 |  |  | G46 | 치매전담실 가형 16실
S41 | 치매전담형 노인요양공동생활가정 |  |  | G47 | 치매전담실 가형 17실
|  |  |  | G48 | 치매전담실 가형 18실
|  |  |  | G49 | 치매전담실 가형 19실
|  |  |  | G50 | 치매전담실 가형 20실
|  |  |  | G51 | 치매전담실 가형 21실
|  |  |  | G52 | 치매전담실 가형 22실
|  |  |  | G53 | 치매전담실 가형 23실
|  |  |  | G54 | 치매전담실 가형 24실
|  |  |  | G55 | 치매전담실 가형 25실
|  |  |  | G56 | 치매전담실 가형 26실
|  |  |  | G57 | 치매전담실 가형 27실
|  |  |  | G58 | 치매전담실 가형 28실
|  |  |  | G59 | 치매전담실 가형 29실
|  |  |  | G60 | 치매전담실 가형 30실
|  |  |  | G61 | 치매전담실 가형 31실
|  |  |  | G62 | 치매전담실 가형 32실
|  |  |  | G63 | 치매전담실 가형 33실
|  |  |  | G64 | 치매전담실 가형 34실
|  |  |  | G65 | 치매전담실 가형 35실
|  |  |  | G66 | 치매전담실 가형 36실
|  |  |  | G67 | 치매전담실 가형 37실
|  |  |  | G68 | 치매전담실 가형 38실
|  |  |  | G69 | 치매전담실 가형 39실
|  |  |  | G70 | 치매전담실 가형 40실
|  |  |  | G71 | 치매전담실 가형 41실
|  |  |  | G72 | 치매전담실 가형 42실
|  |  |  | G73 | 치매전담실 가형 43실
|  |  |  | G74 | 치매전담실 가형 44실
|  |  |  | G75 | 치매전담실 가형 45실
|  |  |  | G76 | 치매전담실 가형 46실
|  |  |  | G77 | 치매전담실 가형 47실
|  |  |  | G78 | 치매전담실 가형 48실
|  |  |  | G79 | 치매전담실 가형 49실
|  |  |  | G80 | 치매전담실 가형 50실
|  |  |  | G81 | 치매전담실 가형 51실
|  |  |  | G82 | 치매전담실 가형 52실
|  |  |  | G83 | 치매전담실 가형 53실
|  |  |  | G84 | 치매전담실 가형 54실
|  |  |  | G85 | 치매전담실 가형 55실
|  |  |  | G86 | 치매전담실 가형 56실
|  |  |  | G87 | 치매전담실 가형 57실
|  |  |  | G88 | 치매전담실 가형 58실
|  |  |  | G89 | 치매전담실 가형 59실
|  |  |  | G90 | 치매전담실 가형 60실
|  |  |  | G91 | 치매전담실 가형 61실
|  |  |  | G92 | 치매전담실 가형 62실
|  |  |  | G93 | 치매전담실 가형 63실
|  |  |  | G94 | 치매전담실 가형 64실
|  |  |  | G95 | 치매전담실 가형 65실
|  |  |  | G96 | 치매전담실 가형 66실
|  |  |  | G97 | 치매전담실 가형 67실
|  |  |  | G98 | 치매전담실 가형 68실
|  |  |  | G99 | 치매전담실 가형 69실
|  |  |  | M31 | 치매전담실 나형 1실
|  |  |  | M32 | 치매전담실 나형 2실
|  |  |  | M33 | 치매전담실 나형 3실
|  |  |  | M34 | 치매전담실 나형 4실
|  |  |  | M35 | 치매전담실 나형 5실
|  |  |  | M36 | 치매전담실 나형 6실
|  |  |  | M37 | 치매전담실 나형 7실
|  |  |  | M38 | 치매전담실 나형 8실
|  |  |  | M39 | 치매전담실 나형 9실
|  |  |  | M40 | 치매전담실 나형 10실
|  |  |  | M41 | 치매전담실 나형 11실
|  |  |  | M42 | 치매전담실 나형 12실
|  |  |  | M43 | 치매전담실 나형 13실
|  |  |  | M44 | 치매전담실 나형 14실
|  |  |  | M45 | 치매전담실 나형 15실
|  |  |  | M46 | 치매전담실 나형 16실
|  |  |  | M47 | 치매전담실 나형 17실
|  |  |  | M48 | 치매전담실 나형 18실
|  |  |  | M49 | 치매전담실 나형 19실
|  |  |  | M50 | 치매전담실 나형 20실
|  |  |  | M51 | 치매전담실 나형 21실
|  |  |  | M52 | 치매전담실 나형 22실
|  |  |  | M53 | 치매전담실 나형 23실
|  |  |  | M54 | 치매전담실 나형 24실
|  |  |  | M55 | 치매전담실 나형 25실
|  |  |  | M56 | 치매전담실 나형 26실
|  |  |  | M57 | 치매전담실 나형 27실
|  |  |  | M58 | 치매전담실 나형 28실
|  |  |  | M59 | 치매전담실 나형 29실
|  |  |  | M60 | 치매전담실 나형 30실
|  |  |  | M61 | 치매전담실 나형 31실
|  |  |  | M62 | 치매전담실 나형 32실
|  |  |  | M63 | 치매전담실 나형 33실
|  |  |  | M64 | 치매전담실 나형 34실
|  |  |  | M65 | 치매전담실 나형 35실
|  |  |  | M66 | 치매전담실 나형 36실
|  |  |  | M67 | 치매전담실 나형 37실
|  |  |  | M68 | 치매전담실 나형 38실
|  |  |  | M69 | 치매전담실 나형 39실
|  |  |  | M70 | 치매전담실 나형 40실
|  |  |  | M71 | 치매전담실 나형 41실
|  |  |  | M72 | 치매전담실 나형 42실
|  |  |  | M73 | 치매전담실 나형 43실
|  |  |  | M74 | 치매전담실 나형 44실
|  |  |  | M75 | 치매전담실 나형 45실
|  |  |  | M76 | 치매전담실 나형 46실
|  |  |  | M77 | 치매전담실 나형 47실
|  |  |  | M78 | 치매전담실 나형 48실
|  |  |  | M79 | 치매전담실 나형 49실
|  |  |  | M80 | 치매전담실 나형 50실
|  |  |  | M81 | 치매전담실 나형 51실
|  |  |  | M82 | 치매전담실 나형 52실
|  |  |  | M83 | 치매전담실 나형 53실
|  |  |  | M84 | 치매전담실 나형 54실
|  |  |  | M85 | 치매전담실 나형 55실
|  |  |  | M86 | 치매전담실 나형 56실
|  |  |  | M87 | 치매전담실 나형 57실
|  |  |  | M88 | 치매전담실 나형 58실
|  |  |  | M89 | 치매전담실 나형 59실
|  |  |  | M90 | 치매전담실 나형 60실
|  |  |  | M91 | 치매전담실 나형 61실
|  |  |  | M92 | 치매전담실 나형 62실
|  |  |  | M93 | 치매전담실 나형 63실
|  |  |  | M94 | 치매전담실 나형 64실
|  |  |  | M95 | 치매전담실 나형 65실
|  |  |  | M96 | 치매전담실 나형 66실
|  |  |  | M97 | 치매전담실 나형 67실
|  |  |  | M98 | 치매전담실 나형 68실
|  |  |  | M99 | 치매전담실 나형 69실
|  |  |  | H31 | 주야간보호 내 치매전담 1실
|  |  |  | H32 | 주야간보호 내 치매전담 2실
|  |  |  | H33 | 주야간보호 내 치매전담 3실
|  |  |  | H34 | 주야간보호 내 치매전담 4실
|  |  |  | H35 | 주야간보호 내 치매전담 5실
|  |  |  | H36 | 주야간보호 내 치매전담 6실
|  |  |  | H37 | 주야간보호 내 치매전담 7실
|  |  |  | H38 | 주야간보호 내 치매전담 8실
|  |  |  | H39 | 주야간보호 내 치매전담 9실
|  |  |  | H40 | 주야간보호 내 치매전담 10실
|  |  |  | H41 | 주야간보호 내 치매전담 11실
|  |  |  | H42 | 주야간보호 내 치매전담 12실
|  |  |  | H43 | 주야간보호 내 치매전담 13실
|  |  |  | H44 | 주야간보호 내 치매전담 14실
|  |  |  | H45 | 주야간보호 내 치매전담 15실
|  |  |  | H46 | 주야간보호 내 치매전담 16실
|  |  |  | H47 | 주야간보호 내 치매전담 17실
|  |  |  | H48 | 주야간보호 내 치매전담 18실
|  |  |  | H49 | 주야간보호 내 치매전담 19실
|  |  |  | H50 | 주야간보호 내 치매전담 20실
|  |  |  | H51 | 주야간보호 내 치매전담 21실
|  |  |  | H52 | 주야간보호 내 치매전담 22실
|  |  |  | H53 | 주야간보호 내 치매전담 23실
|  |  |  | H54 | 주야간보호 내 치매전담 24실
|  |  |  | H55 | 주야간보호 내 치매전담 25실
|  |  |  | H56 | 주야간보호 내 치매전담 26실
|  |  |  | H57 | 주야간보호 내 치매전담 27실
|  |  |  | H58 | 주야간보호 내 치매전담 28실
|  |  |  | H59 | 주야간보호 내 치매전담 29실
|  |  |  | H60 | 주야간보호 내 치매전담 30실
|  |  |  | H61 | 주야간보호 내 치매전담 31실
|  |  |  | H62 | 주야간보호 내 치매전담 32실
|  |  |  | H63 | 주야간보호 내 치매전담 33실
|  |  |  | H64 | 주야간보호 내 치매전담 34실
|  |  |  | H65 | 주야간보호 내 치매전담 35실
|  |  |  | H66 | 주야간보호 내 치매전담 36실
|  |  |  | H67 | 주야간보호 내 치매전담 37실
|  |  |  | H68 | 주야간보호 내 치매전담 38실
|  |  |  | H69 | 주야간보호 내 치매전담 39실
|  |  |  | H70 | 주야간보호 내 치매전담 40실
|  |  |  | H71 | 주야간보호 내 치매전담 41실
|  |  |  | H72 | 주야간보호 내 치매전담 42실
|  |  |  | H73 | 주야간보호 내 치매전담 43실
|  |  |  | H74 | 주야간보호 내 치매전담 44실
|  |  |  | H75 | 주야간보호 내 치매전담 45실
|  |  |  | H76 | 주야간보호 내 치매전담 46실
|  |  |  | H77 | 주야간보호 내 치매전담 47실
|  |  |  | H78 | 주야간보호 내 치매전담 48실
|  |  |  | H79 | 주야간보호 내 치매전담 49실
|  |  |  | H80 | 주야간보호 내 치매전담 50실
|  |  |  | H81 | 주야간보호 내 치매전담 51실
|  |  |  | H82 | 주야간보호 내 치매전담 52실
|  |  |  | H83 | 주야간보호 내 치매전담 53실
|  |  |  | H84 | 주야간보호 내 치매전담 54실
|  |  |  | H85 | 주야간보호 내 치매전담 55실
|  |  |  | H86 | 주야간보호 내 치매전담 56실
|  |  |  | H87 | 주야간보호 내 치매전담 57실
|  |  |  | H88 | 주야간보호 내 치매전담 58실
|  |  |  | H89 | 주야간보호 내 치매전담 59실
|  |  |  | H90 | 주야간보호 내 치매전담 60실
|  |  |  | H91 | 주야간보호 내 치매전담 61실
|  |  |  | H92 | 주야간보호 내 치매전담 62실
|  |  |  | H93 | 주야간보호 내 치매전담 63실
|  |  |  | H94 | 주야간보호 내 치매전담 64실
|  |  |  | H95 | 주야간보호 내 치매전담 65실
|  |  |  | H96 | 주야간보호 내 치매전담 66실
|  |  |  | H97 | 주야간보호 내 치매전담 67실
|  |  |  | H98 | 주야간보호 내 치매전담 68실
|  |  |  | H99 | 주야간보호 내 치매전담 69실
|  |  |  | I31 | 주야간보호 내 치매전담 1실
|  |  |  | I32 | 주야간보호 내 치매전담 2실
|  |  |  | I33 | 주야간보호 내 치매전담 3실
|  |  |  | I34 | 주야간보호 내 치매전담 4실
|  |  |  | I35 | 주야간보호 내 치매전담 5실
|  |  |  | I36 | 주야간보호 내 치매전담 6실
|  |  |  | I37 | 주야간보호 내 치매전담 7실
|  |  |  | I38 | 주야간보호 내 치매전담 8실
|  |  |  | I39 | 주야간보호 내 치매전담 9실
|  |  |  | I40 | 주야간보호 내 치매전담 10실
|  |  |  | I41 | 주야간보호 내 치매전담 11실
|  |  |  | I42 | 주야간보호 내 치매전담 12실
|  |  |  | I43 | 주야간보호 내 치매전담 13실
|  |  |  | I44 | 주야간보호 내 치매전담 14실
|  |  |  | I45 | 주야간보호 내 치매전담 15실
|  |  |  | I46 | 주야간보호 내 치매전담 16실
|  |  |  | I47 | 주야간보호 내 치매전담 17실
|  |  |  | I48 | 주야간보호 내 치매전담 18실
|  |  |  | I49 | 주야간보호 내 치매전담 19실
|  |  |  | I50 | 주야간보호 내 치매전담 20실
|  |  |  | I51 | 주야간보호 내 치매전담 21실
|  |  |  | I52 | 주야간보호 내 치매전담 22실
|  |  |  | I53 | 주야간보호 내 치매전담 23실
|  |  |  | I54 | 주야간보호 내 치매전담 24실
|  |  |  | I55 | 주야간보호 내 치매전담 25실
|  |  |  | I56 | 주야간보호 내 치매전담 26실
|  |  |  | I57 | 주야간보호 내 치매전담 27실
|  |  |  | I58 | 주야간보호 내 치매전담 28실
|  |  |  | I59 | 주야간보호 내 치매전담 29실
|  |  |  | I60 | 주야간보호 내 치매전담 30실
|  |  |  | I61 | 주야간보호 내 치매전담 31실
|  |  |  | I62 | 주야간보호 내 치매전담 32실
|  |  |  | I63 | 주야간보호 내 치매전담 33실
|  |  |  | I64 | 주야간보호 내 치매전담 34실
|  |  |  | I65 | 주야간보호 내 치매전담 35실
|  |  |  | I66 | 주야간보호 내 치매전담 36실
|  |  |  | I67 | 주야간보호 내 치매전담 37실
|  |  |  | I68 | 주야간보호 내 치매전담 38실
|  |  |  | I69 | 주야간보호 내 치매전담 39실
|  |  |  | I70 | 주야간보호 내 치매전담 40실
|  |  |  | I71 | 주야간보호 내 치매전담 41실
|  |  |  | I72 | 주야간보호 내 치매전담 42실
|  |  |  | I73 | 주야간보호 내 치매전담 43실
|  |  |  | I74 | 주야간보호 내 치매전담 44실
|  |  |  | I75 | 주야간보호 내 치매전담 45실
|  |  |  | I76 | 주야간보호 내 치매전담 46실
|  |  |  | I77 | 주야간보호 내 치매전담 47실
|  |  |  | I78 | 주야간보호 내 치매전담 48실
|  |  |  | I79 | 주야간보호 내 치매전담 49실
|  |  |  | I80 | 주야간보호 내 치매전담 50실
|  |  |  | I81 | 주야간보호 내 치매전담 51실
|  |  |  | I82 | 주야간보호 내 치매전담 52실
|  |  |  | I83 | 주야간보호 내 치매전담 53실
|  |  |  | I84 | 주야간보호 내 치매전담 54실
|  |  |  | I85 | 주야간보호 내 치매전담 55실
|  |  |  | I86 | 주야간보호 내 치매전담 56실
|  |  |  | I87 | 주야간보호 내 치매전담 57실
|  |  |  | I88 | 주야간보호 내 치매전담 58실
|  |  |  | I89 | 주야간보호 내 치매전담 59실
|  |  |  | I90 | 주야간보호 내 치매전담 60실
|  |  |  | I91 | 주야간보호 내 치매전담 61실
|  |  |  | I92 | 주야간보호 내 치매전담 62실
|  |  |  | I93 | 주야간보호 내 치매전담 63실
|  |  |  | I94 | 주야간보호 내 치매전담 64실
|  |  |  | I95 | 주야간보호 내 치매전담 65실
|  |  |  | I96 | 주야간보호 내 치매전담 66실
|  |  |  | I97 | 주야간보호 내 치매전담 67실
|  |  |  | I98 | 주야간보호 내 치매전담 68실
|  |  |  | I99 | 주야간보호 내 치매전담 69실
|  |  |  | S41 | 치매전담형 노인요양공동생활가정

## 테이블목록
TABLE_NAME | COLUMN_NAME | TYPE | COLUMN_KEY | IS_NULLABLE
board_guide | board_guide_id | int(10) | PRI | NO
board_guide | board_guide_subject | varchar(45) |  | NO
board_guide | board_guide_content | longtext(4294967295) |  | NO
board_guide | board_guide_status | int(10) |  | NO
board_guide | board_guide_createdate | datetime() |  | YES
board_guide | member_id | int(10) | MUL | NO
board_guide_file | file_id | int(10) | PRI | NO
board_guide_file | board_guide_id | int(10) | MUL | NO
board_guide_file | filename_changed | varchar(45) |  | YES
board_guide_file | filename_origin | varchar(45) |  | YES
board_guide_reply | board_guide_reply_id | int(10) | PRI | NO
board_guide_reply | board_guide_id | int(10) | MUL | NO
board_guide_reply | member_id | int(10) | MUL | NO
board_guide_reply | board_guide_reply_content | varchar(45) |  | YES
board_guide_reply | board_guide_reply_createdate | datetime() |  | YES
board_qna | board_qna_idx | int(10) | PRI | NO
board_qna | subject | varchar(45) |  | NO
board_qna | contents | varchar(200) |  | NO
board_qna | status | int(10) |  | YES
board_qna | member_member_id | int(10) | MUL | NO
board_qna_reply | comment_board_qna_id | int(10) | PRI | NO
board_qna_reply | contents | varchar(45) |  | NO
board_qna_reply | ref | int(10) |  | YES
board_qna_reply | status | int(10) |  | YES
board_qna_reply | member_id | int(10) | MUL | NO
board_qna_reply | boqrd_qna_id | int(10) | MUL | NO
cagetory | cagetory_idx | int(10) | PRI | NO
cagetory | category_name | varchar(45) |  | YES
cagetory | category_url | varchar(45) |  | YES
cagetory | category_target | varchar(45) |  | YES
cagetory | category_desktop | int(10) |  | YES
cagetory | category_mobile | int(10) |  | YES
cagetory | category_order | int(10) |  | YES
cagetory_sub | category_sub_idx | int(10) | PRI | NO
cagetory_sub | category_sub_name | varchar(45) |  | YES
cagetory_sub | category_sub_url | varchar(45) |  | YES
cagetory_sub | category_sub_target | varchar(45) |  | YES
cagetory_sub | category_sub_desktop | int(10) |  | YES
cagetory_sub | category_sub_mobile | int(10) |  | YES
cagetory_sub | category_sub_order | varchar(45) |  | YES
cagetory_sub | category_id | int(10) | MUL | NO
commons | commons_id | int(10) | PRI | NO
commons | commons_name | varchar(45) |  | YES
commons | commons_value | int(10) |  | YES
commons | commons_comment | varchar(45) |  | YES
companys | companys_id | int(10) | PRI | NO
companys | companyscol | varchar(45) |  | YES
member | member_id | int(10) | PRI | NO
member | member_email | varchar(45) | UNI | NO
member | member_password | varchar(45) |  | NO
member | member_name | varchar(45) |  | NO
member | member_status | int(10) |  | NO
member | member_type | int(10) |  | NO

## 프로시저
프로시저 명 | 용도

## 이슈
이슈 내용 테이블
일자 | 이슈 내용 | 비고